## Hoja1
Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA I.E.INTEGRADO ANDRES AVELINO CACERES (IEP N° 54411) – SANTA ROSA, DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA GRAU-REGION APURIMAC”
Acciones | Mes 1 (S/.) | Mes 2 (S/.) | Mes 3 (S/.) | Mes 4 (S/.) | Costo total (soles)
Obras preliminares |  | 3519.03 |  |  | 3519.03
COBERTURA METALICA
Estructuras |  | 116517.7 |  |  | 116517.7
Arquitectura |  | 35627.265 | 35627.265 |  | 71254.53
Instalaciones Sanitarias |  |  | 15853.69 |  | 15853.69
Inslataciones Electricas |  |  | 7363.19 |  | 7363.19
Flete Terrestre |  | 3500 |  |  | 3500
Subtotal (S/.) |  | 159163.995 | 58844.145 |  | 218008.14
Gastos generales |  | 9668.355 | 9668.355 |  | 63017.78
Supervisión |  | 12480.75 | 12480.75 |  | 24961.5
Gestion de Proyecto |  | 7732.03 | 7732.03 |  | 15464.06
Expediente técnico | 10000 |  |  |  | 10000
Liquidación |  |  |  | 17290.75 | 17290.75
Subtotal (S/.) | 10000 | 189045.13 | 88725.28 | 17290.75
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 348742.24